## backuptasks
Liste | Nom tâche | Description | Echéance | Etiquettes | Equipe
Optionnel (si on a le temps) | Exponat mention TRS-80 Naninne |  |  | Machines/Exponats
Optionnel (si on a le temps) | Traduction EN dossier de presse |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Impression panneaux |  |  | Panneau
À faire (obligatoire) | Impression cartels | Note: décaler un peu la date % celle des panneaux ? | 2021-04-30 | Cartels
À faire (obligatoire) | Impression catalogue |  |  | Catalogue
À faire (obligatoire) | Vérifier/finaliser l'affiche |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Réaliser les flyers |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Réalisation dossier de presse |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Traduction NL dossier de presse |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Campagne réseau sociaux |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Page sur le site web du musée |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Programme vernissage |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Liste invité vernissage |  |  | Communication
En cours | Déterminer les places photos dans le catalogue |  |  | Catalogue | GM,A
En cours | Fusionner le document catalogue |  |  | Catalogue | GM,A
En cours | Choix des publicités |  |  | Scénographie | A
En cours | Panneau ligne du temps | Ligne du temps prise en charge par marie Date butoir à vérifier ! |  | Panneau | GM
En cours | Nettoyage de la salle |  |  | Mise en place | A
En cours | Source des images utilisées |  |  | Panneau,Catalogue | CP
En cours | Détourer les photos | Tache confiée par gaelle a germain (date limite à vérifier) | 2021-04-08 | Catalogue | A
Presque fini | Ecran "mac" pour vidéo IHM | vis à fignoler | 2021-04-08 | Vidéo | CP
Presque fini | Mise en page des cartels | Version simplifiée réalisée par gaelle, corrections données par plusieurs bénévoles | 2021-03-25 | Cartels | A
Presque fini | Panneau Intro | Panneau tuné par christophe sur base du texte de marie. Mise en page par germain. Vérifier corrections | 2021-04-01 | Panneau | GM,A
Presque fini | Panneau culture |  | 2021-04-01 | Panneau | A
Presque fini | Panneau CPU | Panneau compilé par christophe avec aide robert. Mise en page et correction chez germain | 2021-04-01 | Panneau | CP,RV,A
Presque fini | Panneau 1ere vague | Panneau compilé par christophe, chez germain pour la mise en page | 2021-04-02 | Panneau | CP,A
Presque fini | Panneau 2eme vague |  | 2021-04-01 | Panneau | CP,A
Presque fini | Faire la cloison centrale | Fait pas cédric, consolidation à prévoir par les socles |  | Mise en place,Scénographie | A
Presque fini | Mettre les socles en peinture |  | 2021-03-15 | Mise en place
Presque fini | Vidéo IHM |  | 2021-04-08 | Vidéo | CP
Presque fini | Panneau IHM | Panneau réalisé par christophe, validé par marie. Mise en page par germain, quelques corrections en cours | 2021-04-01 | Panneau | CP,GM,A
Presque fini | Video logiciels |  | 2021-04-08 | Vidéo | CP
Presque fini | Panneau OS |  | 2021-04-01 | Panneau | CP,RV,A
Presque fini | Panneau Jeu |  | 2021-04-01 | Panneau | CP,A
Presque fini | Vidéo jeu | Ecran + raspi pour vidéo jeu | 2021-04-08 | Vidéo | CP
Presque fini | Plan de la scénographie | Une liste et un plan ont été fait par gaelle. Un document a été communiqué par gaelle le 31 mars |  | Scénographie | A
Terminé ! | Commander et réceptionner bois |  | 2021-02-11 | Mise en place | A
Terminé ! | Ecran jeu | L'écran SONY est en place avec un raspo 3A+ caché dans la coque de protection. Une vidéo de test est installée (voir tache vidéo concernant ce point) |  | Vidéo | CP
Terminé ! | Ecran logiciels | Un écran plat IBM a été réservé et est en place Un raspberry PI 3A+ a été monté dans un boitier imprimé en 3D reste a le mettre en place avec la vidéo |  | Vidéo | CP
Terminé ! | Décision sur la taille des affiches et des polices | Décision 80x120 | 2021-02-11 | Scénographie | A
Terminé ! | Vérifier possibilités d'export TRELLO | Export réalisé Demande de gilbert pour adaptation pour impression NB | 2021-03-14 |  | CP
Terminé ! | Mettre les machines dans la zone expo |  |  | Machines/Exponats,Mise en place | CP,RV
Terminé ! | Faire les socles | Socle quasi fini, peut etre un ou deux a terminer 2eme couche | 2021-03-31 | Mise en place,Scénographie | A
Terminé ! | Etoffer certaines vitrines, voir demande gaelle sur un petit ordi de plus ? |  |  | Machines/Exponats,Scénographie
Terminé ! | Essai de socle | Premier essai pour voir le rendu | 2021-03-27
Terminé ! | Faire les photos catalogue | Les photos actuelles ne conviennent pas Gilbert va revenir faire les photos des que la météo le permet |  | Catalogue | GN

## tasks
Liste | Nom tâche | Description | Echéance | Etiquettes | Equipe
Optionnel (si on a le temps) | Exponat mention TRS-80 Naninne |  |  | Machines/Exponats
Optionnel (si on a le temps) | Traduction EN dossier de presse |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Impression panneaux |  |  | Panneau
À faire (obligatoire) | Impression cartels | Note: décaler un peu la date % celle des panneaux ? | 2021-04-30 | Cartels
À faire (obligatoire) | Impression catalogue |  |  | Catalogue
À faire (obligatoire) | Vérifier/finaliser l'affiche |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Réaliser les flyers |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Réalisation dossier de presse |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Traduction NL dossier de presse |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Campagne réseau sociaux |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Page sur le site web du musée |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Programme vernissage |  |  | Communication
À faire (obligatoire) | Liste invité vernissage |  |  | Communication
En cours | Déterminer les places photos dans le catalogue |  |  | Catalogue | GM,A
En cours | Fusionner le document catalogue |  |  | Catalogue | GM,A
En cours | Choix des publicités |  |  | Scénographie | A
En cours | Panneau ligne du temps | Ligne du temps prise en charge par marie Date butoir à vérifier ! |  | Panneau | GM
En cours | Nettoyage de la salle |  |  | Mise en place | A
En cours | Source des images utilisées |  |  | Panneau,Catalogue | CP
En cours | Détourer les photos | Tache confiée par gaelle a germain (date limite à vérifier) | 2021-04-08 | Catalogue | A
Presque fini | Ecran "mac" pour vidéo IHM | vis à fignoler | 2021-04-08 | Vidéo | CP
Presque fini | Mise en page des cartels | Version simplifiée réalisée par gaelle, corrections données par plusieurs bénévoles | 2021-03-25 | Cartels | A
Presque fini | Panneau Intro | Panneau tuné par christophe sur base du texte de marie. Mise en page par germain. Vérifier corrections | 2021-04-01 | Panneau | GM,A
Presque fini | Panneau culture |  | 2021-04-01 | Panneau | A
Presque fini | Panneau CPU | Panneau compilé par christophe avec aide robert. Mise en page et correction chez germain | 2021-04-01 | Panneau | CP,RV,A
Presque fini | Panneau 1ere vague | Panneau compilé par christophe, chez germain pour la mise en page | 2021-04-02 | Panneau | CP,A
Presque fini | Panneau 2eme vague |  | 2021-04-01 | Panneau | CP,A
Presque fini | Faire la cloison centrale | Fait pas cédric, consolidation à prévoir par les socles |  | Mise en place,Scénographie | A
Presque fini | Mettre les socles en peinture |  | 2021-03-15 | Mise en place
Presque fini | Vidéo IHM |  | 2021-04-08 | Vidéo | CP
Presque fini | Panneau IHM | Panneau réalisé par christophe, validé par marie. Mise en page par germain, quelques corrections en cours | 2021-04-01 | Panneau | CP,GM,A
Presque fini | Video logiciels |  | 2021-04-08 | Vidéo | CP
Presque fini | Panneau OS |  | 2021-04-01 | Panneau | CP,RV,A
Presque fini | Panneau Jeu |  | 2021-04-01 | Panneau | CP,A
Presque fini | Vidéo jeu | Ecran + raspi pour vidéo jeu | 2021-04-08 | Vidéo | CP
Presque fini | Plan de la scénographie | Une liste et un plan ont été fait par gaelle. Un document a été communiqué par gaelle le 31 mars |  | Scénographie | A
Terminé ! | Commander et réceptionner bois |  | 2021-02-11 | Mise en place | A
Terminé ! | Ecran jeu | L'écran SONY est en place avec un raspo 3A+ caché dans la coque de protection. Une vidéo de test est installée (voir tache vidéo concernant ce point) |  | Vidéo | CP
Terminé ! | Ecran logiciels | Un écran plat IBM a été réservé et est en place Un raspberry PI 3A+ a été monté dans un boitier imprimé en 3D reste a le mettre en place avec la vidéo |  | Vidéo | CP
Terminé ! | Décision sur la taille des affiches et des polices | Décision 80x120 | 2021-02-11 | Scénographie | A
Terminé ! | Vérifier possibilités d'export TRELLO | Export réalisé Demande de gilbert pour adaptation pour impression NB | 2021-03-14 |  | CP
Terminé ! | Mettre les machines dans la zone expo |  |  | Machines/Exponats,Mise en place | CP,RV
Terminé ! | Faire les socles | Socle quasi fini, peut etre un ou deux a terminer 2eme couche | 2021-03-31 | Mise en place,Scénographie | A
Terminé ! | Etoffer certaines vitrines, voir demande gaelle sur un petit ordi de plus ? |  |  | Machines/Exponats,Scénographie
Terminé ! | Essai de socle | Premier essai pour voir le rendu | 2021-03-27
Terminé ! | Faire les photos catalogue | Les photos actuelles ne conviennent pas Gilbert va revenir faire les photos des que la météo le permet |  | Catalogue | GN